## 0.1.0版本规划
版本 |  | V0.1.0 |  |  | 起始时间 |  | 开发截止时间
重要级 | 必上版本 | 分类 | 开发点 | 负责人 |  | 宣讲 | 美术需求 | 美术制作 | 资源整合 | 功能需求 | 数值设计 | 功能制作 | 功能验收 | 数值配置 | 测试需求 | BUG修订 | 完成情况
高 | 0.1.0 | UI结构设计 | 主界面设计 主界面入口分类设计 子页面UI规格规范设计 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 卡牌设计 | 卡牌名称、资质、属性、阵营以及其余设定 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 卡牌羁绊设计 | 卡牌之间的组合带来一系列效果：羁绊名称、数值以及其余设定 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | BOSS设计 | 特定轮数出现的电脑对手：BOSS的数值，战利品 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 技能系统体系设计 | 卡牌技能设计（伤害技能，被动生效技能 羁绊技能设计（伤害技能，被动生效技能 BOSS技能设计（伤害技能，被动生效技能 先将技能类型和技能效果进行整理 然后进行技能系统的实现 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 战斗系统 | 目标判定，攻击表现，技能释放，胜负判定，战斗状态，回合推进等 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 设备登录 | 设备登录，无须注册，任意设备都可以直接进行匹配 玩家需要输入角色名，或者使用系统随机名称，名称唯一 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 匹配系统 | 等待足够人数进行游戏，并随机图片作为头像； 期间可以随时退出匹配； 达到指定人数后进行倒计时，倒计时结束后开始游戏 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 阵营系统 | 游戏开始时进行阵营选中的系统 需要设计不同阵营的效果 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 玩家列表 | 界面左方列表显示所有玩家的基础信息，列表顺序代表排名，排名取自玩家血量； 列表还需要对进攻方、查看对象进行特殊标识 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 广播界面 | 准备阶段显示其余玩家的卡牌升阶信息 战斗阶段显示其余玩家的胜负信息 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 准备阶段——布阵系统 | 准备阶段，将卡牌进行上阵下阵以及替换操作的系统；布阵期间可以查看卡牌信息和羁绊信息等 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 准备阶段——信息窗口 | 显示选中卡牌/羁绊/buff的详细信息：攻防血数值，羁绊和技能描述等； 没有选中对象时显示为空 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 准备阶段——角色升级 | 准备阶段，消耗金币提升角色等级，影响卡池，影响上阵数量的系统； 常驻显示自己的名字、等级、金币和boss战利品等信息； 金币点击可以显示金币详情小弹窗； 设计相关数值：金币消耗，卡池影响，上阵数量解锁等 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 准备阶段——招募系统 | 准备阶段进行船舰招募、锁定、倾向选中、出售的系统，招募卡牌满足升阶条件后，自动合成升阶 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 战斗阶段——伤害排行 | 显示防守方所有卡牌造成的伤害统计排行，实时刷新显示； 卡牌名称 卡牌阶级 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 游戏结束——结算界面 | 将游戏数据进行展示，根据淘汰顺序进行排名： 排名，名字，头像，阵营，阵容，战斗数据，游戏时长（从开始到淘汰的时间）等； 关闭界面后返回登录界面 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 金币数值设计 | 各种品质卡牌的购买价格（出售价格是否是原价 刷新招募列表的价格 阵营偏向时的招募列表刷新价格 存储金钱的利息（暂不确定 连胜金钱奖励 连败金钱奖励 战斗轮数的基础金币奖励 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
高 | 0.1.0 | 阶段时间设计 | 准备阶段的时长、战斗回合上限、boss出现的时机 |  | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
中 | 0.1.0 | 美术资源 | 持续发起，先整点临时资源凑合 | 潘池定 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
中 | 0.1.0 | 音效支撑 | 界面操作有音效反馈 界面背景音乐循环播放 | 陈留磊 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
中 | 0.1.0 | 设置系统 | 控制音乐音效的开关 可以直接投降 | 罗雪雯 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间
低 | 0.1.0 | 音乐音效 | BGM：准备阶段，战斗阶段，结算阶段 基础点击音效，通用点击 战斗音效：攻击，击杀，技能音效 布阵音效：羁绊凑齐，选中卡牌，购买卡牌，出售卡牌，卡牌升阶，刷新招募列表，偏向刷新招募列表，锁定招募列表，升级角色 boss音效：出场音效，战利品掉落 吃鸡胜利音效 | 潘池定 | 负责人 | [11 empty] | wait
预期完成时间
实际完成时间